## Foglio1
Sprint Planning
New Estimates of Effort remaining at the end of the day
Product Backlog item | Sprint task | Volunteer | Initial Estimates of Effort (Ore uomo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1° Sprint
Utente naviga nel menù iniziale | Creazione progetto e impostare sbt | Giada | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione interfaccia utente | Lorenzo | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
| Interazione View-Controller | Giada, Meshua | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utente vede arena | Definizione dei componeti di base | Giacomo, Meshua | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0
| Implementazione scheletro loop del gioco | Giada | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione lato view contorni arena e area interna | Lorenzo, Giacomo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0
2° Sprint
Utente muove il player nell'arena | Creazione lato model metodi per entità mobili | Giacomo | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione lato view player con animazioni | Giada | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
Utente sceglie che difficoltà deve avere il gioco | Creazioni tipi difficoltà | Giada | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Creazione logica di popolazione arena | Giacomo | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Utente vede ostacoli | Modifiche lato model | Lorenzo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0
| Creazione lato view degli ostacoli | Lorenzo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Utente può raccogliere bonus partita | Gestione raccolta bonus | Lorenzo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Creazione tipologie di bonus | Meshua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Creazione bonus lato view | Lorenzo, Meshua | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 0
3° Sprint
Utente vede i nemici nell'arena | Creazione nemici lato view | Giada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione nemici lato model | Meshua, Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Gestione difficoltà | Giacomo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0
Utente spara | Introduzione proiettili | Giada | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestione sparo | Meshua | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uccisione nemico | Giada | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Utente accumala score e perde vite | Gestione score lato model | Giada, Meshua | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestione score lato view | Giada | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestione vite lato model | Meshua | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestione vite lato view | Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4° Sprint
Utente vede arena | Testing controller | Meshua, Giada | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utente muove il player nell'arena | Testing | Lorenzo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0
Utente vede ostacoli | Testing | Lorenzo, Giacomo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0
Utente può raccogliere bonus partita | Testing player raccoglie bonus | Lorenzo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Testing posizionamento bonus | Giacomo | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Utente vede i nemici nell'arena | Testing nemico nell'arena | Giacomo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utente spara | Testing collisione nemico | Lorenzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Testing creazione e movimento | Lorenzo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Utente accumala score e perde vite | Testing | Lorenzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Utente si muove tra i livelli | Gestione fine livello lato view | Giada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestione fine livello lato model | Lorenzo, Meshua | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione nuovo livello lato view | Giada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
| Creazione nuovo livello lato model | Meshua | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utente visualizza la classifica e ha la possibilità di salvare il suo score | Creazione classifica e salvataggio score | Lorenzo | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0
La partita è caratterizzata da suoni |  | Giada | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5° Sprint
Utente gioca una partita con comportamento dei nemici variabili, dipendente dalla difficoltà. |  | Giada, Meshua, Lorenzo, Giacomo